**Омский Росреестр провел межведомственную коллегию по итогам исполнения на территории Омского региона Перечня поручений Президента РФ от 11.08.2022 № Пр-1424**

Управлением Росреестра по Омской области на расширенном заседании коллегии, состоявшемся 24 апреля 2025 года, подведены итоги совместной работы с региональными органами власти и органами местного самоуправления по реализации мероприятий государственной программы «Национальная система пространственных данных» и исполнения Перечня поручений Президента РФ от 11.08.2022 № Пр-1424.

В работе коллегии приняли участие представители Министерства имущественных отношений и Министерства строительства Омской области, администрации города Омска, Общественного совета при Управлении, ОмГАУ им. П.А. Столыпина, Филиала ПКК «Роскадастр» по Омской области, а также руководители структурных подразделений Управления и Филиала ПКК «Роскадастр».

Коллегией отмечено, что на территории Омской области активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По состоянию на 1 апреля текущего года, план-график, включающий 425 037объектов недвижимости, исполнен на 103 % (проведен анализ 247 411 объектов), однако рейтинг муниципальных образований по выявлению правообладателей показал низкую результативность таких работ в отдельных районах области (Колосовском, Кормиловском, Крутинском).

Участниками коллегии отмечены положительные сдвиги в работе по установлению границ населенных пунктов и территориальных зон. По состоянию на 1 апреля, в ЕГРН внесены сведения о границах 1028 населенных пунктов (68,6 %), и о границах 12401 территориальной зоны (76,4 %), однако вследствие недостаточного финансирования указанных мероприятий в 2025 году возникают риски недостижения показателей установленного плана-графика.

Большое внимание члены коллегии и присутствующие лица уделили обсуждению вопросов реализации подготовительных мероприятий к проведению комплексных кадастровых работ за счет федерального финансирования на территории региона. Напомним, что в 2025 году на территории города Омска и Омской области запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении 118600 объектов недвижимости, расположенных в 142 кадастровых кварталах (г. Омск – 35; г. Калачинск – 87; Омский район – 12; г. Называевск – 8).

В настоящее время совместными усилиями Управления, филиала ППК «Роскадастр», Министерства имущественных отношений Омской области и органов местного самоуправления завершены работы по верификации сведений ЕГРН в отношении объектов недвижимости всех кварталов, подпадающих под комплексные кадастровые работы федерального значения, и обозначены сроки проведения работ, завершающихся к 1 декабрю 2025 года.

По результатам заседания члены коллегии обсудили дальнейшие планы по повышению эффективности взаимодействия с региональными органами власти и органами местного самоуправления для достижения целевых показателей государственной программы «Национальная система пространственных данных» и намеченных мероприятий в рамках исполнения Перечня поручений Президента РФ № 1424.

*«В текущем году одной из приоритетных задач в деятельности Управления по-прежнему остается реализация на территории Омского региона мероприятий государственной программы «Национальная система пространственных данных» и Перечня поручений Президента РФ № 1424, посвященным ее вопросам, залогом успеха которой, несомненно, является консолидация усилий федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления»,* – прокомментировал председательствующий коллегии – руководитель Управления Росреестра по Омской области **Сергей Чаплин.**

#РосреестрВместе #РосреестрОмск #НСПД #Коллегия #ПорученияПрезидента