ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Муниципальное управление и обеспечение выполняемых полномочий в Новоцарицынском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» проведена в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», утвержденным постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 18 июня 2020 года № 35, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 24 310377,42 рублей, фактическое исполнение составило 24 009158,47 рублей.

В состав программы входит 4 подпрограммы: «Совершенствование муниципального управления Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области », «Развитие экономического потенциала Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области », «Развитие социальной сферы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области». Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 98,8 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2024 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 24 310377,42 рублей, фактическое исполнение составило 24 009158,47 рублей.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » включает основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области», которое в свою очередь включает мероприятия:

1.Создание условий для осуществления административно-хозяйственного обеспечения деятельности администрации.

В администрации Новоцарицынского сельского поселения создано казенное учреждение «Хозяйственное управление», предоставляются услуги населению: обеспечение питьевой водой населения, тракторные услуги, откачка канализации. Степень исполнения расходных обязательств на организацию предоставления  населению услуг казенным учреждением 100% ( количество запланированных услуг 11, количество исполненных услуг фактически 11). Расходы составили 9054498,68 руб. 100,0 % к назначению.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Целевой индикатор равен 1, исполнено одно мероприятие, что соответствует назначению. Расходы составили 1520,00 руб.

3. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Поставленные цели и задачи мероприятия соответствуют социально-экономическим приоритетам сельского поселения.

- При реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств Новоцарицынского сельского поселения, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

- Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями.

- Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

- Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

Целевой индикатор равен 1,1. Степень качества организации и осуществления руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления  вторая.

Расходы составили 3240030,86руб.

4. Реализация прочих мероприятий.

Достигнут положительный результат 100 % ,. Расходы составили 25420,00 руб.

5. Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.

Объем запланированных и исполненных расходов равен  293620,00 руб. 100% к назначению.

6. Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

Расходы составили 60339,82 руб. 100% к исполнению.

7. Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

Расходы составили 1000,0 руб.

8. Предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Расходы составили 1000,0 руб.

Планируемый объем расходов на реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » в 2024 году составил 9054498,68 рублей. Запланированные в местном бюджете средства на реализацию мероприятий подпрограммы освоены в сумме 9054498,68 руб., что составило 100,0 процентов.

Ожидаемый результат измеряется степенью качества. Присвоена 3степень качества организации и осуществления бюджетного процесса по результатам проведения ежегодной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях.

Анализ реализации подпрограммы 1 за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » включает в себя три основных мероприятия : «Развитие дорожного хозяйства Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области», « Развитие коммунальной инфраструктуры Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области», «Совершенствование управления собственностью, обеспечение полномочий в сфере национальной экономики Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области», которые включают следующие мероприятия:

1.Содержание, ремонт автомобильных дорог и проведение мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.

По данному мероприятию фактический расход средств составил 6409895,12 руб. при плановом назначении 6711114,07 руб. Остаток денежных средств остался на едином счете и будет расходоваться по направлению. Проводилось зимнее содержание автомобильных дорог	, изготовление дорожных знаков, разработка проекта организации дорожно- транспортного движения Новоцарицынского сельского поселения.

3. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

Расход составил 351950,973 руб. За 2024 год приобрели  1 счетчик, дренажный насос, запасные части на ГАЗ-53,двигатель.

4. Уличное освещение. Оплата за электрическую, техническое обслуживание приборов уличного освещения ,оплата за аренду опор, покупка счетчика и щита для ремонта уличного освещения, приобретение  материалов для ремонта уличного освещения. Расход составил 476263,80 руб.

Процент исполнения 100.

5. Ремонт и содержание памятника.

Расход составил 20400,00руб. Процент исполнения 100, все мероприятия запланированные на ремонт памятника исполнены: работы по уборке кладбища с. Новоцарицыно, приобретение строительных материалов на кладбища д. Селивановка, аул Жанаул.

6. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.

Расход составил 298829,28 руб. Покупка двух деревянных горок, вознаграждение за уборку территории сельского поселения, приобретение ГСМ.

Все запланированные мероприятия исполнены, процент исполнения 100.

7. Организация в границах поселения водоснабжения населения.

Расход составил 284000,00 руб. Запланировано 2 мероприятия, исполнение составило 100%.

- техническое обслуживание водонасосной станции в с.Селивановка.

-покупка запасных частей на ГАЗ 53, ГСМ.

8. Благоустройство территории ,прилегающей к обьектам социального значения поселения.	Расход составил 298829,28 руб. 100% исполнение.

9. Разработка проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, исполнение составило 44 919,00 руб.

Исполнение составило100 процентов.

10. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока.

Общая сумма выплаченных субсидий 1225450,80 руб., общая сумма предоставленных субсидий 1225450,80 руб. Процент исполнения 100.

Планируемый объем расходов на реализацию подпрограммы «Развитие экономического потенциала Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » в 2024 году составил 7936564,87 рублей. Запланированные в местном бюджете средства на реализацию мероприятий подпрограммы освоены в сумме 7635345,92 руб., что составило 96,2 процентов.

Анализ реализации подпрограммы 2 за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

Подпрограмма «Развитие социальной сферы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области»

Основное мероприятие « Обеспечение граждан  проживающих на территории Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области качественными услугами в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта».

Расходы составили 6563642,92руб.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1.Реализация мероприятий для детей и молодежи.

Расходы составили 52350 руб. Проведено 22 мероприятия, повышающих качественный уровень организованного досуга молодежи, а также направленных на гражданско-патриотическое воспитание, на профилактику асоциального поведения в молодежной среде. Целевой индикатор равен 100 процентов.

2. Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории поселения.

Расходы составили 1812611,78руб. Целевой индикатор равен 100 процентов. Количество мероприятий по плану 22, фактически проведено 22.

3. Осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Заработная плата работникам культуры выплачена в полном объеме.

Расходы составили 886914,00 руб. Процент исполнения 100.

5. Степень выплаты назначенных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Новоцарицынском сельском поселении равна 100%.

Расходы составили 333530,00 руб. 100 % к назначению.

6. Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма.

К целевым показателям социально-экономической эффективности мероприятия относятся:

-увеличение доли жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом;

- увеличение количества спортивных сооружений в поселении.

Расходы составили 3478237,14 руб.

Целевой индикатор рассчитывается в процентах и равен 100 процентов.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской средына территории с. Новоцарицыно Москаленского муниципального района Омской области»

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области (Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в с. Новоцарицыно: "Спортивная площадка по улице Центральная в селе Новоцарицыно").

Расходы составили 2703843,07 руб. Целевой индикатор равен 100 процентов.

Анализ реализации подпрограммы 4 за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024году составил 24 310377,42 рублей. Запланированные в бюджете поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 24 009158,47 руб., что составило 98,76 процентов.

Реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

При реализации муниципальной программы специалисты администрации сельского поселения исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям. Объемы ассигнований бюджета Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.